**План –график**

**контроля подготовки к введению обновленных ФГОС в 2022/23 учебном году в образовательных учреждениях Ключевского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Срок исполнения  | Ответственные  |
| 1 | Создание базы данных специалистов образовательных учреждений, ответственных за внедрение обновленных ФГОС.  | 25.04.2022 | Г.Н. Казбанова  |
| 2 | Организация и проведение совещаний руководителей ОУ по введению ФГОС. | До 01.09.2022  | Т.И. Китанина Г.Н. Казбанова |
| 3 | Контроль участия педагогических и руководящих работников ОУ в семинарах, совещаниях по подготовке к введению ФГОС. | До 01.09.2022 | Г.Н. Казбанова |
| 4 | Контроль участия ОУ в краевом мониторинге готовности к введению ФГОС. | До 29 числа каждого месяца  | Г.Н. Казбанова  |
| 5 | Анализ обеспеченности учащихся 1-8 классов учебниками , используемыми с 01.09.2022 | Апрель, сентябрь 2022 | Г.Н. Казбанова |
| 6 | Контроль реализации сетевых форм взаимодействия ОУ с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС. | В течение учебного года | Г.Н. Казбанова |
| 7 | Организация участия педагогических и руководящих работников ОУ в стажировках на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт введения обновленных ФГОС. | В течение учебного года  | Руководители ОУ, Г.Н. Казбанова |
| 8 | Обеспечение методической поддержки педагогических работников по формированию функциональной грамотности. | В течение учебного года  | Руководители ММО, Т.А. Могильная  |
| 9 | Контроль участия учителей в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по подготовке к введению обновленных ФГОС. | В течение учебного года | Е.А. Агеенко |
| 10 | Организация деятельности РМО в части решения вопросов введения обновленных ФГОС.  | Август 2022 и далее в течение учебного года | Руководители РМО,Г.Н. Казбанова, Е.А. Агеенко |
| 11 | Обеспечение и контроль проведения информационно-разъяснительной работы по введению обновленных ФГОС  | В течение учебного года  | Г.Н. Казбанова  |
|  |  |  |  |

Председатель комитета по образованию Т.И. Китанина